## Sheet1
附件
基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排
序号 | 工作任务 | 具体事项 | 主管责任单位 | 主体责任单位 | 指导责任单位 | 完成时间
1 | 全面梳理政务公开事项 | (1) 梳理规范基层政府权责清单，动态调整更新 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市审批局、市委编办、市司法局 | 2020年4月底
|  | (2)梳理规范基层政府公共服务清单，动态调整更新 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市审批局 | 2020年4月底
2 |  | (3)制定县区、乡镇两级政务公开事项清单 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年6月底
| 编制政务公开事项目录 | (4)编制26个领域政务公开事项目录 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市发改委、市教育局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市农业农村局、市旅游文广局、市卫健委、市应急管理局、市市场监管局、市审批局、市扶贫办、市税务局 | 2020年9月底
|  | (5)建立县区、乡镇两级政务公开事项目录体系并统一公开 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
3 | 加强政府信息规范管理 | (6)建立健全规范性文件全生命周期管理制度机制 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室、市司法局 | 2021年6月底
4 | 完善依申请公开办理流程 | (7)健全完善政府信息依申请公开工作制度 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
|  | (8)建立县域统一的依申请公开网络受理平台 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
5 | 健全解读回应工作机制 | (9)建立健全政策解读“三同步”制度规范 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
|  | (10)建立健全政务舆情回应制度规范 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
6 | 完善基层行政决策公众参与机制 | (11)制定公众参与政府行政决策制度 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府各部门 | 2020年12月底
|  | (12)设立并实施“互联网+公共政策意见征集”听取社会意见 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年6月底
7 | 推进政府网站规范化建设 | (13)优化政府网站政府信息公开平台 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年6月底
|  | (14)开设统一的在线办事入口和互动交流入口 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年6月底
8 | 推动政务新媒体健康发展 | (15)建设上下联动、整体发声的新媒体矩阵 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
|  | (16)建立网民意见建议审看、处理和反馈机制 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
9 | 拓展基层政务公开渠道 | (17)设立统一的政务公开专区 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室、市审批局 | 2021年6月底
10 | 推进办事服务公开标准化 | (18)建立县、乡、村三级便民服务公开标准 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市审批局 | 2020年12月底
|  | (19)探索建立12345政府服务热线县、乡直接办理机制 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市审批局 | 2020年12月底
|  | (20)汇总编制办事一本 通 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市审批局 | 2021年6月底
11 | 推动基层政务公开向农村和社区延伸 | (21)健全完善村(居)务公开制度规范 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市民政局、市农业农村局 | 2021年12月底
12 | 建立健全基层政务公开保障机制 | (22)将政务公开纳入绩效考核体系 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2020年12月底
|  | (23)制定政务公开社会评议、责任追究制度规范 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
13 | 探索建立政务公开负面清单 | (24)探索制定政务公开负面清单制度 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
14 | 开展政府信息精准推送 | (25)利用微信、短信、二维码等方式有效推送重大民生事项信息 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
15 | 推行政务公开日活动 | (26)探索设立县区、乡镇两级“政府开放日” | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室 | 2021年12月底
16 | 制定全市统一基层政务公开标准规范 | (27)建立统一的基层政务公开标准规范 | 市政府 | 县区政府、乡镇政府、街道办事处 | 市政府办公室、市政府有关部门 | 2022年6月底