2022年度河北省交通应急指挥中心

北戴河分中心运行费项目支出绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，进一步加强财政支出项目绩效管理和追踪问效，提升财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《秦皇岛市市级预算绩效重点评价管理办法》（秦财监〔2020〕138号）相关规定，受秦皇岛市财政局委托，秦皇岛市至诚会计师事务所有限责任公司承担秦皇岛市交通运输局直属的秦皇岛市综合交通运行监测保障中心实施的“河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费”项目绩效评价工作。评价小组根据绩效评价工作方案开展本次评价工作，经过项目数据采集、访谈、社会调查等必要评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料基础上，形成本评价报告。

- 一、项目概况

- （一）项目基本概况

河北交通应急指挥中心北戴河分中心是河北交通应急指挥中心的重要组成部分，2013年4月《河北交通应急指挥中心北戴河分中心工程项目可行性研究报告》经河北省交通运输厅批准建设，批复概算投资3900万元。

工程建设内容：由秦皇岛市开发区管委会免费提供数谷翔园20号楼（建筑面积2235.8平方米，分地上5层，地下1层），装修建设成应急指挥中心办公楼。装修建设完成后负一层为配电设施层；一层为监控指挥层；二层为会商与辅助决策层；三层为中心机房与新闻发布层；四层为交通、气象等新闻媒体直播层；五层为12328呼叫及信息服务中心。

其他完成子项包括网络系统建设、主机及存储系统建设、应用支撑平台建设、数据资源建设、应用系统建设、通信保障和移动指挥平台系统建设、外场设备及数据终端系统建设、工程建设和运营保障体系建设八项。

项目构建了1中心3平台8系统，即：构建完成了以应急指挥中心为核心，上联省厅应急指挥中心，横向联接交通运输全行业各部门和公安、气象等相关部门，下联各县区交通运输局的交通运输应急调度指挥网络中心；搭建了运行监测管理、应急指挥调度、综合交通服务三个平台；开发了路网运行监测管理、道路运输管理、水路运输管理、城市客运管理、民航机场、应急管理、应急处置、出行服务八大系统。实现了公交、出租、运管、气象、机场、AIS 等结构化数据与港航、公安平安城市、高速公路等视频非结构化数据的汇聚融合。

河北省交通应急指挥中心北戴河分中心工程于2017年6月建设完成并经过验收，由秦皇岛市交通运输局直属事业单位秦皇岛市综合交通运行监测保障中心负责运营。从2017年度开始市级财政每年投入运行费用保证河北省交通应急指挥中心北戴河分中心的运行，本次评价项目为2022年度市级财政拨付的运行费用235万元。

（二）项目绩效目标

秦皇岛市综合交通运行监测保障中心确定的河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费项目绩效目标为：

1、通过网络线路租赁，保障大型监测设备正常运转，确保与省厅数据联接，完成河北省应急指挥中心数据的传输工作。

2、通过雇佣劳务派遣人员，保障12328话务中心管理和服务工作。

二、绩效评价情况

1、评价得分

经评价，河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费项目综合评价得分81分(其中管理绩效指标30分，结果绩效指标51分)，绩效评价等级为“良”。

2、预算执行情况

2022年度河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费项目预算资金235万元，全部由主管部门秦皇岛市交通运输局拨付到位，共支出项目资金239.51万元（其中2022年度支出190.62万元、2023年1-5月支出48.89万元），超支4.51万元，超支部分由以前年度结余资金支付。项目支出明细如下：

| 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 |  | 2022年度 | 2023年1-5月 | 合计支出 |
| 1 | 劳务费 | 86.24 | 9.44 | 95.68 |
| 2 | 平台维保费 | 12.75 | 29.75 | 42.50 |
| 3 | 设备购置 | 31.11 |  | 31.11 |
| 4 | 无形资产购置 | 7.77 |  | 7.77 |
| 5 | 线路租赁费 | 30.21 |  | 30.21 |
| 6 | 办公费 | 1.64 | 5.37 | 7.01 |
| 7 | 印刷费 | 0.85 | 0.46 | 1.31 |
| 8 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 9 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 邮电费 | 0.53 | 0.04 | 0.57 |
| 11 | 差旅费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 12 | 维修费 | 2.12 | 2.41 | 4.53 |
| 13 | 公务用车运行维护费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 1.42 | 1.52 |
| 合 计 |  | 190.62 | 48.89 | 239.51 |

3、项目执行情况

（1）12328话务中心与秦皇岛交通广播FM100.4建立出行服务整点交通信息播报。对市区、国省道和三条高速公路等进行路况播报和咨询服务，受理投诉举报以及意见建议。每天接听工单；帮助巡游出租车汽车乘客寻找失物；每日播报路况信息；微信公众平台发布交通文字信息。

（2）监控大厅指挥人员对中心内外终端场设备及应用系统进行维护巡查，每日对巡游出租车、两客一危车辆相关数据进行统计；每日对现有监控设备（城市出租汽车重点枢纽场站、重点桥函隧道、86路点位、城市道路、国省道路、高速公路、京沈、津山铁路沿线）进行巡视。

（3）中心与省交通运输厅、综合交通运行协调应急指挥中心、市政法委综治平台、暑办视频指挥平台、秦皇岛市气象灾害防御决策支撑平台、以及公安交警支队等多部门建立网络数据连接。为确保网络的安全性、稳定性、持续性和重点时期指挥调度。中心分别与移动、联通、广电进行网络租赁服务，涉及到46条 MSTP电路；14条宽带；1条 MPLSVPN电路；语音专线和互联网专线各1条。

（4）中心对全市交通运输视频监控终端设备及附属设施（主要包括京哈、沿海、承秦三条高速视频监控、国省道、出租车、公交、公交场站、火车站、机场、长途客运站视频监控）、卫星定位设备及附属设施（主要包括12吨重点车辆及两客一危车辆卫星定位、出租车卫星定位）、省和部链路、公安交警气象链路进行外场必要的测量勘察、内场检查、通信链路稳定性验查、信息安全保障等维护工作。对中心机房设备软件及硬件维护、外场摄像点位、一楼大厅软件及硬件维护、中心UPS电气室设备巡查巡检，发现故障及时响应及时维护。

三、问题与建议

（一）项目单位部分绩效指标设置不准确，预算绩效管理水平有待提高

项目单位绩效指标设置未突出重点，如数量指标中劳务派遣人数的雇佣司机人数和保安保洁人数指标、质量指标中的保洁验收合格率、时效指标中的保安巡查时间及保安在岗时间等指标与绩效目标的内容关联性不强；可持续影响指标描述为通过12328政务服务管理、智慧交通不断加强出行质量及方便程度，指标值为>90%；社会效益指标描述为提升管理服务水平，有利于市民游客方便出行，指标值为>90%。该两项指标均为定性指标，指标值无法具体到值，指标值的设置无法考核。

建议：项目单位应根据项目实施内容、项目绩效目标，依照投入、过程、产出、效果四个环节，对项目总目标进行细化，如增加传输及时率、系统设备运行保障率、12328接听率、投诉处置率等能体现项目主要产出和核心效果的指标，使得专项资金使用具有计划性，起到监督约束作用。

（二）年度项目预算编制不够合理，预算执行率偏低，预算编制和项目执行过程管理有待加强

本项目2022年度预算安排235万元，截至2022年12月31日，本项目共计支出190.62万元，预算执行率为81.11%；加上2023年1-5月支付的2022年12月劳务派人员费用9.44万元、应归属于2022年度的技术服务费29.75万元、办公及维护费9.7万元，预算执行率达到101.92%。但从2017年项目运行开始设立该专项资金到2022年度，该项目累计拨入财政专项资金1,053.00万元，累计支出911.11万元，预算执行率为86.53%。历年预算执行情况明细如下：

| 年度 | 收入（万元） | 支出（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 100.00 | 56.99 | 56.99% |
| 2018 | 未安排 | 11.12 | 68.11% |
| 2019 | 190.00 | 179.32 | 94.38% |
| 2020 | 258.00 | 256.10 | 99.26% |
| 2021 | 270.00 | 168.07 | 62.25% |
| 2022 | 235.00 | 239.51 | 101.92% |
| 合计 | 1,053.00 | 911.11 | 86.53% |

从项目历年预算执行情况可以看出，该项目前期立项评审环节有欠缺，导致项目执行的前几年资金预算批复金额偏高，年度预算编制不够科学合理，

同时人员经费和专项经费项目单位2022年度由市级财政通过主管部门拨付在编人员经费和公用经费共计422.52万元，共计支出414.12万元，存在资金结余8.40万元。公用经费支出中包含办公费0.13万元、水费0.13万元和公务用车运行维护费1.18万元，而项目支出中也包含办公费7.01万元、水费0.18万元和公务用车运行维护费2.08万元，项目单位未将上述支出的相关单据在项目资金与单位公用经费之间予以明确划分，不符合专项资金专款专用原则。

建议：本项目从根本上应将项目单位列入财政预算单位，由财政部门直接核定人员经费和专项经费，而非通过主管部门编制预算和拨付项目资金。同时项目单位在编制项目资金时，首先明确资金使用范围应包含哪些子项目，然后根据历年子项目的执行情况，充分考虑项目实施周期、合同约定付款要求、工作开展过程中的特殊情况及可能遇到的变动因素，合理确定每年中心运行的固定性支出（如网络租赁、维修维保和人员费用等）和临时性支出（如专项设备采购和办公设备采购等），同时分清单位公用经费与项目支出费用的列支范围和标准（如办公费和公务用车运行维护费等），进一步加强预算编制和项目执行过程的管理，按实际需求申请资金预算。

- （三）上级主管部门缺乏对项目资金的监管，项目资金支付不及时，结余资金未上缴财政

主管部门秦皇岛市交通运输局截止2022年7月就根据项目单位的资金申请将2022年度全部专项资金拨付项目单位（2022年3月83万元、4月55万元、7月97万元），但对项目资金的使用和结余情况监管不到位。该项目从2017年运营开始，每年期末均有结余资金，截止2022年12月31日，账面历年结余资金190.78万元，扣除2023年1-5月支付2022年度项目资金48.89万元后，历年实际资金结余141.89万元。从近几年项目单位事业支出账表可看到各期的事业支出均包含部分上期未支付款项，项目资金支付不够及时，同时由于项目单位非财政直属预算单位，因此每年结余资金一直滞留项目单位均未能上缴财政。

2017年度至2022年度财政实际拨付运行费、项目单位实际支出运行费及各年结余情况如下：

| 年度 | 财政拨付（万元） | 实际支出（万元） | 当期结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 100.00 | 56.99 | 43.01 |
| 2018 | 未安排 | 11.12 | -11.12 |
| 2019 | 190.00 | 179.32 | 10.68 |
| 2020 | 258.00 | 256.10 | 1.90 |
| 2021 | 270.00 | 168.07 | 101.93 |
| 2022 | 235.00 | 239.51 | -4.51 |
| 合计 | 1,053.00 | 911.11 | 141.89 |

建议：上级主管部门应加强对项目资金预算申报和项目执行过程的监督和管理。项目单位应进一步细化预算内容，根据年度工作计划，参考上一年预算执行情况及本年度支出预测，制定项目预算。同时提高资金管理和项目申报、实施、验收等方面的统筹性，根据实际业务及合同约定，落实项目资金拨付审批流程，提高项目资金拨付进度，提升财政资金配置效率。资金确实存在结余的应返还财政，保证财政资金的使用效率。

（四）项目单位劳务派遣人员岗位和数量未经政府相关部门审批

项目单位从2019年开始每年雇佣劳务派遣人员，均未经政府相关部门的批准。项目单位目前在职人员23人，其中外借秦皇岛市交通运输局机关科室6人 ,导致工作人员不足，且财务科无在编岗位人员，人员配备不合理。故2021年11月，项目单位仍然在人员岗位和数量未经政府相关部门用工审批的情况下，通过第三方机构竞争性磋商方式对“河北交通应急指挥中心北戴河分中心保障服务采购项目”进行了政府采购，采购辅助人员 21 人，其中监控大厅监控保障人员 6 人，话务保障人员 9 人，保洁人员 2 人，安保人员 4 人，合同期为 12 个月。

项目单位目前实际在岗人员17人，全年平均劳务派遣人员22人，劳务派遣人数占单位用工总量的56.41%。2014年3月人社部发布的《劳务派遣暂行规定》由于同工同酬无法落实以及事业单位分类改革等因素，没有将行政事业单位劳务派遣用工纳入适用范围，但是劳务派遣人数占比与《劳务派遣暂行规定》第四条：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%”的比例差距太大。同时项目采购中未包含业务员这个岗位，而项目单位实际支付劳务派遣费中包含了业务员岗位（1人），参照《劳务派遣暂行规定》第三条：“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。前款规定的临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。”项目单位使用的业务员工作时间在3年以上，且从事的岗位也不符合《劳务派遣暂行规定》的要求。

同时2020年3月施行的《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第十条不得纳入政府购买服务范围中的第五条规定：“购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项”。财政部发布的《关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12号）第十一条规定：“严禁变相用工。购买主体不得借政府购买服务名义变相用工，不得将人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项纳入政府购买服务范围。对于此前以政府购买服务名义变相用工的做法，应严格根据国家有关法律、法规和政策规定予以整改。”

建议：主管部门应为项目单位合理配备各岗位工作人员，需要补充岗位人员不足的，项目单位应向政府申请，详细说明用工理由、本单位编制使用情况、工作岗位、用工类别、用工期限、用工数量等，并附带相关政策依据，经过政府相关管理部门对岗位和数量进行审核批准后执行，以严格控制劳务派遣人员总量，减轻财政负担。

（五）政府采购报价和用工方式不合理

2021年11月，项目单位通过第三方机构竞争性磋商方式对“河北交通应急指挥中心北戴河分中心保障服务采购项目”进行了政府采购，最终河北鼎而泰人力资源服务有限公司以89.874万元成交价中标。但是根据采购文件“工资、各项保险按照国家标准执行缴纳，如遇国家政策社保基数及比例调整，采购人将按照调整后的标准据实支付费用”,那么报价中的工资和保险计算在投标报价中毫无意义,且第二次报价就只报了总价。投标单位报价明细情况如下：

| 投标单位 | 第一次报价（元） |  |  |  | 第二次报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工资和保险 | 服务费 | 税费 | 合计 | 总价 |
| 河北鼎而泰人力资源服务有限公司 | 874,800 | 24,696 |  | 899,496 | 898,740 |
| 青龙满族自治县恒昌劳务服务有限公司 | 819,560 | 30,240 | 50,000 | 899,800 | 899,600 |
| 秦皇岛崇汇人力资源服务股份有限公司 | 873,107 | 25,200 | 1,343 | 899,650 | 899,119 |

同时，通过项目单位政府采购招标文件的采购需求和2022年1-5月劳务派遣人员包含1-2名产假人员（项目资金支付企业和个人劳动保险共计0.89万元）可以看出，劳务派遣用工方式不符合财政资金的经济性原则，建议项目单位根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）的要求，将劳务派遣用工方式更改为政府购买劳务服务方式，招聘劳务派遣人员的本质是用工，而政府购买服务的本质是服务，无论是国家机关还是事业单位，均可通过采购政府自身需要的服务来保障话务和后勤管理等日常工作的正常运转。政府购买劳务服务项目同其他货物、工程项目一样，都是按照量价对等关系确定成交价款的，成交价款与供应商的人员工资没有直接对应关系，供应商内部人员工资多少，完全由供应商根据经营状况自主决定，是否违反国家最低工资标准，由劳动执法部门监督，与政府购买服务项目没有任何关系。

建议：将劳务派遣用工方式改为政府购买劳务服务方式，采购报价根据服务数量和质量等因素来确定，而不是按照服务人员数量和工资标准来确定。项目单位通过规范的招采行为，进一步细化采购需求，采购具有明确服务内容、定价规则、服务要求的服务，充分保障劳务者权益，激励人才效能的发挥，提升财政资金使用效率。

（六）网络线路租赁服务期限和合同签订不规范

2022年4月项目单位通过第三方机构比选方式对“河北交通应急指挥中心北戴河分中心网络线路租赁服务项目”进行了政府采购，最终中国电信集团有限公司秦皇岛分公司以8.7792万元确定为供应商，但服务期限为2022年1月1日-12月31日。2022年5月通过询价方式确定河北广电网络集团秦皇岛有限公司抚宁分公司为3条线路供应商，协议服务费5.00万元，但服务期限为2022年1月1日-12月31日。以上两个项目均为服务开始时间早于采购时间，说明在未进行政府采购之前的4-5个月就已经开始了项目服务，如果服务单位在政府采购时未能中标，之前的服务如何付费。

同时项目单位与中国联合网络通信有限公司秦皇岛市分公司于2022年4月28日签订的数字电路互联网合同（1-4月服务合同）不仅合同签订时间晚于合同服务时间，而且合同第一条“合作内容”第一款为租用20条10M区间MSTP电路，但第四条“收费标准和付费方式”第一款为45条10M区间MSTP电路资费执行246元/条/月，合同前后服务内容不一致，实际应为45条。

建议：项目单位应于项目服务开始之前履行政府采购程序，尽量减少供应商数量，以便于政府采购程序的规范和对供应商的管理，避免走形式的政府采购，以保证政府采购行为的公平公正。同时应严谨地签订服务合同，保证服务内容完整，避免合同纠纷。

（七）公务用车运行维护费中购油发票不符合财务制度规定

2022年度共发生公务车加油费16,000.00元，全部为加油充值卡交费，发票内容注明“预付卡销售*IC卡充值款”，以此类发票作为支出的入账依据不符合财务制度规定。

建议：加油费发票应按实际发生的数量、单价、金额开具，为方便支出核算，可采用预付账款方式先预存在石油公司适当加油费，按月结算一次并开具合法合规的发票入账。

（八）公众对12328电话的知晓率有待进一步提升

经过对公众的调查，很多公众不知道12328热线电话的存在及用途，使12328热线电话发挥交通运输行业服务窗口和为民办事的作用打了折扣。

建议：项目单位应制定宣传活动方案，通过政府门户网站、媒体宣传等方式，多途径、多方位做好12328电话号码宣传工作，提高公众对12328电话的认知度，提升12328电话的社会影响, 进一步提高项目实施效果。